## QQOQCCP
QQOQCCP orienté descriptif projet

	Question	Question type à se poser	Description
Q	Quoi	Quel est le projet ? Comment le décrire rapidement ? Comment vous parleriez de ce projet entre deux portes ?	Création d’une gestion électronique des documents (GED) pour SCS Magazine, un outils qui permet d’améliorer le processus de rédaction d’article accessible sur tout support web (Ordinateur+Smartphone+Tablette)	Livraison de fonctionnalité non attendue.
Q	Qui	Quelles sont les organisations impliquées ? Qui est le commanditaire ? Qui est le prestataire ? Quelles sont les personnes clés concernées ? Quelles sont les cibles ?	SCS Magazine(Commanditaire), un journal de recherche scientifique renommée depuis plus de 20 ans, SuperTechSoft (Prestataire) Jason (Product Owner) une équipe d’architecte à été attribué au projet (Nicolas Lead Tech, Moi meme) rédacteurs indépendants, de chercheurs ou éditeurs (Les utilisateurs). Nomination de personne en charge du projet avenir	Perte de temps dans la prise de décision. Responsabilité non identifié
O	Ou	Où va se dérouler le projet ? Dans quel environnement doit être livré le projet ?	sur le réseau de l’entreprise, La plateforme sera accessible sur tout support web. Application microservices. Java pour la couche des services et un framework front adaptable pour la couche front	Matériel adéquat pour un bon déroulement des développements
Q	Quand	Quand le projet devrait-il commencer ? Quand doit il être livré ? Y a-t-il des dates impératives à respecter ?	Une date de début (kick off), la durée estimée du projet, une date de livraison cible et toutes les contraintes de dates, M.E.P Prévisionnelle. Roadmap qui ne fournit pas d’information sur le calendrier d’implémentation, date de mise en production ? Date de livraison ? Durée approximative du projet ?	Risque de non respect des date de livraison.
C	Comment	Quelle méthode projet sera appliquée ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?	Aucune méthodologie pour l’implémentation de la solution n’est préconisé. Les conditions d’acceptation pour les livrables ne sont détaillés. Les responsabilités ne sont pas fixés.	Défaillance dans la coordination des parties prenantes. Rejet de livrable. Manquement dans les livrables.
C	Combien	Quels seront les moyens mis en œuvre ? Quelles ressources seront mobilisées ? Quels achats à prévoir ? Existe-t-il des coûts récurrents ?	Aucune information sur le budget disponible, Ressources et compétences mobilisés. Achats externes, Coûts récurrents.	Dépassement du budget. Implémentation partielle de la solution
P	Pourquoi	Pourquoi le projet a-t-il été initié ? Quelles sont ses raisons d'être ? À quelle problématique cherche-ton à répondre ?	La rédaction d’un article engage de nombreux interlocuteurs : chercheurs, rédacteurs et éditeurs. Cette hétérogénéité d’acteurs entraîne de nombreux aller-retours afin d’aboutir au résultat final. Le nouveau produit doit permettre de traiter efficacement cette problématique.	Projet pas adapté aux besoin de SCS Magasin.
P	Pourquoi	Quels sont les objectifs du projet ? Quels objectifs stratégiques cherche-t-on à satisfaire ? Quels sont les résultats attendus (quantifiés si possible) ?	Versioning des articles, Suivi des modifications, Système de commentaires multi-utilisateurs. Il est nécessaire que le produit soit adapté à chacun. Satisfaire les parties prenantes et maintenir sa renommée. Part de marché à entretenir	CDC Fonctionnelle établi. Périmètre fonctionnel établi.

## Perimetre Fonctionnel
Réf.	Type	Nom	Description	Aspects métiers	Complexité	Priorité	Accès identifiés	Catégorie
	fonctionnalité	Connexion à la plateforme	Je peux me connecter sur la plateforme.	Utilisateurs				Input
	fonctionnalité	Réinitialisation du mot de passe	Je peux demander une réinitialisation de mon mot de passe	Utilisateurs				Input
	fonctionnalité	visualiser ma liste de document	Je peux visualiser ma liste de documents et trier par état	Documents				Input
	fonctionnalité	Création d’un document	Je peux créer un nouveau document.	Documents				Input
	fonctionnalité	Modification document	Je peux modifier un document.	Documents				Input
	fonctionnalité	Validation du document	Je peux indiquer que mon document doit être validé	Documents				Input
	fonctionnalité	Notification pour modification de document	Je peux être notifié (par mail) à chaque modification d’un de mes documents en cours de revue	Documents				Input
	fonctionnalité	Notification pour changement d’état	Je peux être notifié (par mail) à chaque changement d’état du document	Documents				Input
	fonctionnalité	Ajout de commentaire	Je peux ajouter des commentaires à mon document et répondre à des commentaires	Commentaires				Input
	fonctionnalité	Versionner un document	Je peux indiquer la version de mon document	Documents				Input
	fonctionnalité	Visualiser une version antérieur	Je peux visualiser une version antérieure de mon document.	Documents				Input
	fonctionnalité	Liste des documents	Je peux visualiser la liste des documents à évaluer (état : en cours de revue).	Documents				Review
	fonctionnalité	Ajout de commentaire	Je peux ajouter et répondre à des commentaires	Commentaires				Review
	fonctionnalité	Indiquer une version intérieur	Je peux indiquer une version sur le document et visualiser les versions antérieures	Documents				Review
	fonctionnalité	Document prêt pour publication	Je peux indiquer que le document est prêt pour publication (état clôturé)	Documents				Review
	fonctionnalité	Téléchargement PDF	Je peux télécharger un document au format PDF	Documents				Review
	fonctionnalité	Nouveau compte collaborateur	Je peux créer un compte pour un nouveau collaborateur.	Utilisateurs				Admin
	fonctionnalité	Suppression de compte collaborateur	Je peux supprimer le compte d’un collaborateur	Utilisateurs				Admin
	fonctionnalité	Donner un accès utilisateurs	Je peux donner l’accès d’un ou plusieurs documents à un utilisateur	Utilisateurs				Admin
	Écran	Ecran Administrateur	Écran de création de compte	Utilisateurs				Ecran

## 7D Génér.
PÉRIMÈTRE DU PROJET	Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? Le volume du projet est-il important ? Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ?	Les spécifications fonctionnelles détaillées ont été rédigé dans le cahier des charges fonctionnelles. Le projet consiste à implémenter une solution de zéro.L’existant ne pouvant être exploité. Le projet implique la réalisation d’une application GED sous architecture Microservice et des trois couches qui la composent (Front Layer, Services Layer, Data Layer). Application web + Application mobile	Réalisation d’un Produit non fonctionnel.	Le périmètre projet a été défini dans le cahiers des charges fonctionnelles. Plusieurs réalisations sont prévues une application web et une mobile, cependant la volumétrie globale ne présente pas de risque évident.
BUDGET - COÛT	Le budget est-il défini avec précision ? Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? Le budget est-il validé ?	Le budget n’est pas défini. Les charges identifiés seront ils en adéquation avec le budget. Le budget n’est pas validé car non proposé.	Quel budget pour le projet ? Fixe ou évolutif. Risque de dépassement de budget. Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de projet.	Bien que le périmètre soit précisé, le budget n’a pas été défini ni même estimé. Un budget prévisionnelle doit être soumis au client ou proposé par ce dernier.
TEMPS – DÉLAI	Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? Des échéances impératives existent-elles ? Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ?	Une feuille de route à été proposé. Aucune échéance n’a été établi. Impossible de confirmer l’adéquation entre le périmètre du projet et le temps d’implémentation. Aucun calendrier n’a été proposé avec des dates clair de livraison. Une Roadmap a été établie, avec les différentes phases d’implémentation.	Risque de dépassement des délais. Risque de non respect du calendrier.	Une Roadmap a été établi par le client, qui n’annonce pas de son côté de calendrier d’implémentation. Le périmètre fonctionnel peut permettre d’estimer les charges pour la réalisation des solutions web et mobile. Aucun délai n’a été établi. Aucune date de mise production avancée.
ÉQUIPE	Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? Dispose-t-on de ces compétences en interne, ou sont-elles apportées via de la sous-traitance ? Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ?	Aucune ressource ou compétences interne n’a été attribué sur le projet. SCS magazine a choisie SuperTechSoft comme prestataire pour son nouveau produit à venir. Elle sera en charge d’apporter les ressources nécessaire au projet. Ils seront responsable des différentes parties du cadrage au développement de la solution. Une équipe d’architecte à déjà été attribué au projet. Aucune information sur la taille de l’équipe et les compétences nécessaires au bon déroulement du projet.	Absence de compétences nécessaires aux bon déroulement du projet. Mauvaise gestion du projet. Risque de livrable inadaptée ou incohérent avec les attentes. freins dans le pilotage opérationnel quotidien.	Tous développements (mobiles + web) sont assurés par le sous-traitant. Toutes les forces de production n’ont pas encore affecté au projet.La réputation et l’expérience du prestataire permettent de ne pas douter des compétences qui seront affectés au projet= au L’équipe est partiellement connue, un Product Owner a été affecté au projet.freins dans le pilotage opérationnel quotidien.
PRISE DE DÉCISION	Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? Les décideurs seront-ils disponibles pendant le déroulement du projet ? Les décisionnaires sont-ils identifiés ? La responsabilité des décisions est-elle établie ? Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ?	Les responsabilités n’ont pas été clairement identifié. Les décideurs seront-il disponible ? Un Product Owner à été affecté au projet. La chaîne de validation est inexistante, ou à clarifier. hiérarchie client partiellement connue. Aucun plan de gestion des intervenant	Absence de prise de décision. Mauvaise identification d’un validateur. Allongement des délais pour la validation. Défaut de contrôle sur les développements. Freins dans le pilotage opérationnel quotidien. Manque de coordination dans le développement mobile et web	Les décisionnaires ne sont pas identifiés ni les rôles formellement établis. Les acteurs décisionnaires côté client étant nombreux, la chaîne de validation est source d’inquiétudes.
COMPLEXITÉ	Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevées ? La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours/interactions) ? Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ?	L’accès à la plateforme doit être sécurisé (fonctionnellement et techniquement) . La solution sera intégré au SI actuel de SCS Magazine, qui ne doit pas être impacté par le déploiement de la future solution. Aucune réalisation concernant le niveau de complexité d’un ou plusieurs aspect du projet n’a été réalisé. Architecture du S.I actuelle à établir.	Réalisation non compatible avec l’environnement cible .Défaillance en terme de sécurité	Les technologies exigés par le client sont maîtrisé par le prestataire.
DEGRÉ D’INNOVATION	Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? Des références existantes ont-elles été identifiées ? Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ?	Le prestataire SuperTechSoft possède une solide réputation concernant la mise en œuvre de projets similaires. Des réalisations similaires ont déjà été réalisées.Le projet comporte l’implémentation de nouvelles fonctionnalités. Aucune étude de faisabilité n’a été conduite.	Absence de références techniques en cas de difficulté

## SWOT Projet
	Aspects Positifs	Aspects Négatifs
Origine Interne	Forces: Renommé de SCS Magazine, SuperTechSoft a une réputation solide concernant la mise en œuvre de projets en utilisant le cycle A D M. Produit à venir. SuperTechSoft est une grande société développement de logiciels qui maîtrise les technologie web. Équipe d’architectes déjà alloué au projet. Product Owner à été affecté au projet. Roadmap a été établi.	Sous-traitance des développements. Estimations de charges précises non réalisées au lancement du projet. Budget non établie au lancement du projet. Responsabilités n’ont pas été alloués. Calendrier et date importante non fixés.
Origine Externe	Opportunités :SuperTechSoft a une réputation solide c’est pourquoi SCS magazine l’a choisie comme prestataire pour son nouveau produit.

## Arbre à Objectifs
	Cet outil présente l’intérêt de définir le projet en restant concentré sur les finalités que la réalisation devra satisfaire.

Objectif Général (Principal)		Moderniser l’outil GED de la société SCS Magazine (Résoudre la problématique des aller-retour)

Objectifs Secondaires (Stratégiques)	Pouvoir versionner les articles	Suivi des modifications	Système de commentaire multi-utilisateur	L’outil doit s’intégrer au S.I actuel

Objectifs Opérationnelles	INPUT Je peux indiquer la version de mon document.	INPUT Je peux modifier un document.	INPUT Je peux ajouter des commentaires à mon document et répondre à des commentaires.
	INPUT Je peux visualiser une version antérieure de mon document.	INPUT Je peux être notifié (par mail) à chaque modification d’un de mes documents “en cours de revue”	REVIEW Je peux ajouter et répondre à des commentaires
	REVIEW Je peux indiquer une version sur le document et visualiser les versions antérieures	INPUT Je peux être notifié (par mail) à chaque changement d’état du document

## Risque
		Probabilité( P) : une probabilité, c’est évaluer la possibilité que le risque devienne un problème.		1. inexistante 2. Peut se produire 3.Forte chance de se produire 4. Très forte chance de se produire 5. Inéluctable
		Gravité (G) : La gravité exprime l’impact du risque devenu problème sur le déroulement du projet.		1. Anodin 2.Pas préjudiciable 3. Peu préjudiciable 4. Préjudiciable 5.Extrêmement préjudiciable
		Criticité (C) = Probabilité (P) X Gravité (G)	1 à 5	6 à 10	10 à 15	15 <
		Mitigation (M) : Réduction, Partage, Refus, Maintien

	Catégorie	Risques identifiés	Titre	P	G	C	Titre	Responsabilité	Origine du risques	Prévention	Réparation	Mitigation
3	BUDGET	Risque de dépassement de budget	Dépassement budget	4	4	16	Dépassement budget	Product Owner / Chef du projet	Absence de budget établi	Prioriser les fonctionnalités à implémenter – Limiter les ressources disponibles sur le projet à 105 j/h (+/- 10%)		Réduction
4	DÉLAIS	Risque de dépassement des délais.	Dépassement délais	3	4	12	Dépassement délais	Product Owner / Chef de projet	Absence de calendrier prévisionnelle d’implémentation. Estimation des charges de travail à réaliser.	Établir un calendrier prévisionnel. Estimation des charges.	Mobiliser les équipes SCS Magasin et le Product Owner pour établir un planning prévisionnel	Réduction
	DÉLAIS	Risque d’enlisement du projet	Enlisement du projet	4	4	16	Enlisement du projet	Product Owner	Pas de Planning même prévisionnel		Établir un Planning	Réduction
6	ÉQUIPE	Absence de compétences nécessaires aux bon déroulement du projet.	Compétences manquantes	1	5	5	Compétences manquantes	SuperLoftTech	Toutes les forces de production n’ont pas encore affecté au projet	Estimer les charges et les compétences nécessaires pour le projet	Affecter des compétences sur le projet	Réduction
7	PERIMETRE	Risque de livrable inadaptée ou incohérent avec les attentes.	Incohérence des livrables	1	5	5	Incohérence des livrables	Product Owner	Absence d’exigence sur le contenu des livrables. Aucune Date de livraison.	Établir une feuille de route quand au contenu des livrables		Réduction
8	PERIMETRE	Mauvaise gestion du projet.	Gestion du projet	1	5	5	Gestion du projet	SuperLoftTech	Absence de méthodologie, Organisation non établi.	Demander au prestataire de communiquer sur sa méthodologie le déroulement de la phase d’implémentation	Convenir d’une méthodologie d’implémentation	Réduction
9	PERIMETRE	Absence de prise de décision.	Prise de décision	3	4	12	Prise de décision	SCS Magasin	Les décisionnaires ne sont pas identifiés ni les rôles formellement établis. Pas de P G I	Établir un Plan de gestion des intervenants. Identifier clairement les responsabilités		Réduction
10	DÉCISION	Mauvaise identification d’un validateur.	Validateur	4	3	12	Validateur	SCS Magasin	Pas de Plan Gestion des Intervenants établi. Aucune assignation des responsabilités	Assigner clairement les responsabilités et les communiquer de façon officiel		Réduction
11	DÉLAIS	Allongement des délais de validation.	Délais de validation	3	4	12	Délais de validation	Chef de projet/ Product Owner	Responsabilités non attribués et calendrier non établi	Assigner clairement les responsabilités et les communiquer de façon officiel via un P.G.I		Réduction
12	QUALITÉ	Défaut de contrôle sur le développement.	Contrôle sur les développements	2	5	10	Contrôle sur les développements	Chef de projet	Absence de suivi des développements par le chef de projet. Défaillance sur le contrôle des réalisations	S’assurer de la qualité du chef de projet		Réduction
13	ÉQUIPE	Freins dans le pilotage opérationnel quotidien	Pilotage quotidien	2	5	10	Pilotage quotidien	Chef de projet/ Product Owner	La méthodologie d'implémentation n’a pas encore défini.	Communiquer sur la méthodologie. Choisir une méthodologie d’implémentation		Réduction
14	QUALITÉ	Réalisation non compatible avec l’environnement cible .	Hébergement	2	5	10	Hébergement	Chef de projet	Information sur le S.I d’hébergement manquante ou non communiqué.	Communiquer sur l’architecture du S.I d’hébergement. Représenter les différentes interactions avec les éléments extérieurs		Réduction
15	SÉCURITÉ	Défaillance en terme de sécurité	Défaillance de sécurité	2	4	8	Défaillance de sécurité	SCS Magasin	Norme de sécurité non respecté. Spécifications techniques mal implémenté	S’assurer de la bonne compréhension des exigences fonctionnelles et technique en terme de sécurité. Réunion pour mise au point.		Réduction
16	QUALITÉ	Absence de références techniques en cas de difficulté	Difficulté technique	2	4	8	Difficulté technique	Chef de projet	Manque d’expérience des équipes de développement	S’assurer de l’expérience du personnel affecté sur projet		Réduction
17	ÉQUIPE	Manque de coordination dans le développement mobile et web	Coordination des développements	3	2	6	Coordination des développements	Chef de projet/ Product Owner	Travaille de coordination et de prise d’information absent. Pas de remonté d’information.	Répétition de réunion sur l’avancement des taches. Partage des repository .		Réduction
18	QUALITÉ	Réalisation d’un produit non fonctionnel	Test -recette	1	5	5	Test -recette	Chef de projet – Product Owner	Plan de Test Absent. Stratégie de test à établir	Écrire une stratégie de test et plan de test à établir		Réduction

## Desc. Risque
Risques identifiés	Origines du risque	Déclencheur envisageables	Conséquences possibles
Risque de dépassement de budget	Absence de budget précis ou prévisionnel	Difficulté technique lors du développement – Apparition de nouvelles fonctionnalités -Choix des technologies payantes	Dépassement des charges (coûts)
Risque de dépassement des délais.	Absence de calendrier prévisionnel.	Pas d’estimation des charges de travail. Pas de backlog- Mauvaise répartition des taches
Risque d’enlisement du projet	Pas de Planning même prévisionnel-Pas de prise en compte des charges réelles	Absence de planning - Retard de validation - turnover des équipes trop fréquents	Dépassement des échéances (Délai)- impact négatif sur le déroulement d’autres projets
Absence de compétences nécessaires aux bon déroulement du projet.	Toutes les forces de production n’ont pas encore été affecté au projet	Manque de compétences – Date de kick-off reporté – calendrier approximatif	Retard dans l’implémentation de la solution
Risque de livrable inadaptée ou incohérent avec les attentes.	Absence d’exigence sur le contenu des livrables. Aucune Date de livraison.
Mauvaise gestion du projet.	Absence de méthodologie, Organisation non établi.
Absence de prise de décision.	Les décisionnaires ne sont pas identifiés ni les rôles formellement établis. Pas de P G I
Mauvaise identification d’un validateur.	Pas de Plan Gestion des Intervenants établi. Aucune assignation des responsabilités
Allongement des délais de validation.	Responsabilités non attribués et calendrier non établi
Défaut de contrôle sur le développement.	Absence de suivi des développements par le chef de projet. Défaillance sur le contrôle des réalisations
Freins dans le pilotage opérationnel quotidien	La méthodologie d'implémentation n’a pas encore défini.
Réalisation non compatible avec l’environnement cible .	Information sur le S.I d’hébergement manquante ou non communiqué.
Défaillance en terme de sécurité	Norme de sécurité non respecté. Spécifications techniques mal implémenté
Absence de références techniques en cas de difficulté	Manque d’expérience des équipes de développement
Manque de coordination dans le développement mobile et web	Travaille de coordination et de prise d’information absent. Pas de remonté d’information.
Réalisation d’un produit non fonctionnel	Plan de Test Absent. Stratégie de test à établir

## Diagr. Radar
Titre	Criticité
Hors budget	16
Hors délais	12
Enlisement du projet	16
Manque de compétences	5
Incohérence des livrables	5
Gestion du projet	5
Prise de décision	12
Validateur	12
Délais de validation	12
Contrôle sur les développements	10
Pilotage quotidien	10
Hébergement	10
Défaillance de sécurité	8
Difficulté technique	8
Coordination des développements	6
Test -recette	5
Gestion des Risques