## QQOQCCP
QQOQCCP orienté descriptif projet

	Question	Question type à se poser	Description
Q	Quoi	Quel est le projet ? Comment le décrire rapidement ? Comment vous parleriez de ce projet entre deux portes ?	Création d’une gestion électronique des documents (GED) pour SCS Magazine, un outils qui permet d’améliorer le processus de rédaction d’article accessible sur tout support web (Ordinateur+Smartphone+Tablette)
Q	Qui	Quelles sont les organisations impliquées ? Qui est le commanditaire ? Qui est le prestataire ? Quelles sont les personnes clés concernées ? Quelles sont les cibles ?	SCS Magazine(Commanditaire), un journal de recherche scientifique renommée depuis plus de 20 ans, SuperTechSoft (Prestataire) Jason (Product Owner) une équipe d’architecte à été attribué au projet (Nicolas Lead Tech, Moi meme) rédacteurs indépendants, de chercheurs ou éditeurs (Les utilisateurs)
O	Ou	Où va se dérouler le projet ? Dans quel environnement doit être livré le projet ?	sur le réseau de l’entreprise, La plateforme sera accessible sur tout support web. Application microservices. Java pour la couche des services et un framework front adaptable pour la couche front
Q	Quand	Quand le projet devrait-il commencer ? Quand doit il être livré ? Y a-t-il des dates impératives à respecter ?	Une date de début (kick off), la durée estimée du projet, une date de livraison cible et toutes les contraintes de dates, M.E.P Prévisionnelle. Roadmap qui ne fournit pas d’information sur le calendrier d’implémentation, date de mise en production ? Date de livraison ? Durée approximative du projet ?
C	Comment	Quelle méthode projet sera appliquée ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?	Aucune méthodologie pour l’implémentation de la solution n’est préconisé. Les conditions d’acceptation pour les livrables ne sont détaillés. Les responsabilités ne sont pas fixés.
C	Combien	Quels seront les moyens mis en œuvre ? Quelles ressources seront mobilisées ? Quels achats à prévoir ? Existe-t-il des coûts récurrents ?	Aucune information sur le budget disponible, Ressources et compétences mobilisés. Achats externes, Coûts récurrents.
P	Pourquoi	Pourquoi le projet a-t-il été initié ? Quelles sont ses raisons d'être ? À quelle problématique cherche-ton à répondre ?	La rédaction d’un article engage de nombreux interlocuteurs : chercheurs, rédacteurs et éditeurs. Cette hétérogénéité d’acteurs entraîne de nombreux aller-retours afin d’aboutir au résultat final. Le nouveau produit doit permettre de traiter efficacement cette problématique.
P	Pourquoi	Quels sont les objectifs du projet ? Quels objectifs stratégiques cherche-t-on à satisfaire ? Quels sont les résultats attendus (quantifiés si possible) ?	Versioning des articles, Suivi des modifications, Système de commentaires multi-utilisateurs. Il est nécessaire que le produit soit adapté à chacun. Satisfaire les parties prenantes et maintenir sa renommée. Part de marché à entretenir

## 7D_Génér_
PÉRIMÈTRE DU PROJET	Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? Le volume du projet est-il important ? Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ?	spécifications fonctionnelles détaillées ont été rédiger. Le projet consiste à implémenter une solution de zéro. Le projet implique la réalisation d’une application et des trois couche qui la composent (Front Layer, Services Layer, Data Layer)
BUDGET - COÛT	Le budget est-il défini avec précision ? Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? Le budget est-il validé ?	Le budget n’est pas défini. Les charges identifiés seront ils en adéquation avec le budget. Le budget n’est pas validé car non proposé.
TEMPS – DÉLAI	Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? Des échéances impératives existent-elles ? Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ?	Une feuille de route à été proposé. Aucune échéance n’a été établi. Impossible de confirmer l’adéquation entre le périmètre du projet et le temps d’implémentation. Aucun calendrier n’a été proposé avec des dates clair de livraison.
ÉQUIPE	Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? Dispose-t-on de ces compétences en interne, ou sont-elles apportées via de la sous-traitance ? Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ?	Aucune ressource ou compétences interne n’a été attribué sur le projet. SCS magazine a choisie SuperTechSoft comme prestataire pour son nouveau produit à venir. Elle sera en charge d’apporter les ressources nécessaire au projet. Ils seront responsable des différentes parties du cadrage au développement de la solution. Une équipe d’architecte à déjà été attribué au projet.
PRISE DE DÉCISION	Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? Les décideurs seront-ils disponibles pendant le déroulement du projet ? Les décisionnaires sont-ils identifiés ? La responsabilité des décisions est-elle établie ? Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ?	Les responsabilités n’ont pas été clairement identifié. Les décideurs seront-il disponible ? Un Product Owner à été affecté au projet. La chaîne de validation est inexistante, ou à clarifier.
COMPLEXITÉ	Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevées ? La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours/interactions) ? Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ?	L’accès à la plateforme doit être sécurisé (fonctionnellement et techniquement) . La solution sera intégré au SI actuel de SCS Magazine, qui ne doit pas être impacté par le déploiement de la future solution. Aucune réalisation concernant le niveau de complexité d’un ou plusieurs aspect du projet n’a été réalisé.
DEGRÉ D’INNOVATION	Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? Des références existantes ont-elles été identifiées ? Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ?	Le prestataire SuperTechSoft possède une solide réputation concernant la mise en œuvre de projets similaires. Des réalisations similaires ont déjà été réalisées.Le projet comporte l’implémentation de nouvelles fonctionnalités. Aucune étude de faisabilité n’a été conduite.

## Arbre_à_Objectifs
Objectif Général (Principal)		Moderniser l’outil GED de la société SCS Magazine

Objectifs Secondaires (Stratégiques)	Pouvoir versionner les articles	Suivi des modifications	Système de commentaire multi-utilisateur

Objectifs Opérationnelles

## Gantt_GitMeMoney
Taches	Date Debut	Date Fin	Nbr de Jours	Responsable
Interface Web	09/08/2021	06/10/2021	58	Dev. Front
Sprint 1	09/08/2021	23/08/2021	14

Formation	25/08/2021	25/08/2021	0,5	Chef de projet
sprint demo	24/08/2021	24/08/2021	0,5	Equipe + Client
Sprint 2	24/08/2021	14/09/2021	21

Formation	16/09/2021	16/09/2021	0,5	Chef de projet
sprint demo	15/09/2021	15/09/2021	0,5	Equipe+ entière
Sprint 3	15/09/2021	06/10/2021	21

Formation	08/10/2021	08/10/2021	0,5
sprint demo	07/10/2021	07/10/2021
Deploiement
Tache 5
Tache 6
Tache 7